## Sheet1
xxxx服饰有限公司
XX验厂整改事项
部门 | 问题发现 | 相应现场改进措施 | 相应须完成的记录表 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成 情况
原材料 仓库（包括纱线、胚布和面料及裁片中转仓库） | 1。现场原材料没有标识卡 | 1。所有原材料必须进行挂卡标识，上面必须标明合同号/订单号，材料名称，进厂日期，数量，出库日期，出库数量等。 | 物料标识卡
| *2。不合格材料没有明确隔离和标识，随意堆放在现场 | 在每个仓库在入门靠墙附近，腾出一块区域，墙上张贴上不合格品区或挂不合格品标识牌，在材料上挂上不合格品，并挂好标识牌。 | 不合格标识牌
| 3。没有界定待检区 | 在每个仓库进门右手边的墙上张贴待检区标识，如有材料入厂还未检验的，放置在该区域
| 4.胚布仓库/余料仓库中将不用的余料与在用的材料混放在一起 | 在每个仓库指定余料存放区， 将余料与在用材料分开存放，并且进行明确标识 | 余料存放区标识牌
| 5。部分区域，不同批次不同种类不同缸号的材料混放在一起 | 必须分开存放，能够识别
| 6。部分材料拖到地面或者直接放在地面，且靠墙堆放。目前每个仓库都有地板防潮，但是员工都是直接穿鞋到地方上，不能材料被踩脏。另外，地板上没有铺浅颜色的布，防止产品被钉子或者地板上的木刺刮坏。 | 所有材料必须防在栈板上， 不能直接接触地面，且材料应与墙壁保持至少0.5M距离。建议员工到地板上之前要换拖鞋，防止材料被踩脏。另外，地板上建议铺上浅颜色的布，防止产品被钉子或者地板上的木刺刮坏。
原材料 仓库（包括纱线、胚布和面料及裁片中转仓库） | 7。验布机/内部检测工位比较脏，现场没有工位标识和粘贴检验操作规程。且没有保留设备日常保养表 | 验布机/内部检测工位必须进行清洁整理，且周边区域应空出便于操作。现场要粘贴检验操作规程。 | 准备从12月份开始的设备保养记录
| 8。无纱线/胚布/验布报告 | 按照规定的检验规程和检验报告进行记录 | 进料检验记录
| 9。电子天平/磅秤/摩擦测试仪没有校验 | 每年进行1次外部的校验报告，由当地的质量技术监督局的计量部门进行 | 有效的校验报告
| 10。缺退货产品不合格处理及纠正预防措施报告 |  | 对进货报告中的退货产品填退货产品不合格处理及纠正预防措施报告， 至少最近1个月
| 11。缺供应商日常供货绩效监控表 |  | 对照合格供方名单做10年10-11年3月份的记录
| 12。内部进货检测岗位缺克重/灯箱/四分制/色牢度等测试操作规程 | 按照做好的书面规定好张贴到该测试岗位
原材料 仓库（包括纱线、胚布和面料及裁片中转仓库） | 13。没有看到外部的面料测试报告，包括化学成分、偶氮等项目的测试报告 |  | 外部的面料测试检验报告
| 14.所有的仓库均没有安装防爆灯 | 对所有的原料/中转仓库/成品仓库安装防爆灯，并且确保有足够的亮度
| 15.胚布仓库内放置了1台烘箱和洗衣机，但没有标识区域，现场没有粘贴作业规程 | 规划1个区域放置洗衣机和烘箱，挂上区域标识牌， 并且在现场粘贴相应的作业规程
原材料 仓库（包括纱线、胚布和面料及裁片中转仓库） | 裁片中转仓库内有1区域用来进行印绣花片的检验，没有区域标识，没有检验规程以及没有相应的检验记录。现场也没有不合格品标识或筐子 | 裁片中转仓库内有1区域用来进行印绣花片的检验，应进行区域标识，现场粘贴检验规程，检验时需要保留相应的检验记录。现场要设置有不合格品标识或筐子 | 区域标识牌和不合格品标识牌
| 商标缝制区域没有规划和标识 | 需进行适当调整，并且明确标识 | 区域标识牌
裁剪车间 | 1。现场比较乱 | 在审核前必须进行清洁整理，注意各裁床下边的垃圾和杂物
| 2。没有不合格裁片存放区域标识，也没有与其他明确隔离 | 必须分开存放，能够识别 | 不合格品标识卡/不合格品红色筐子
| 3。部份布料直接放在地上 | 所有材料必须防在栈板或架子上，不能直接接触地面，且材料应与墙壁保持一定距离
| 4。领用的物料/已裁好的片不同种类不同颜色的放在一起。 | 不同种类的要分开堆放。 | 标识卡
| 5。裁剪员工未戴金属手套 | 审核期间必须佩带，并且粘贴佩戴金属手套的标识 | 提醒佩戴金属手套的标识牌
| 6。裁剪现场没有相应的工艺文件 | 现场必须提供在裁产品的相应工艺文件且文件不能随意修改 | 工艺文件
| 7。现场纸样存放区域虽有区域，但没有标识牌 |  | 纸样存放区域标识牌
| 8。缺设备保养表，裁剪设备没有防护装置 | 裁剪刀前面的防护装置需要安装 | 2011年3月份及前两个月的设备保养表
| 9。验片工位没有明确标识，缺裁剪车间的验片记录 | 验片工位需要明确标识岗位名称，并且验片员工在验片时要进行记录 | 至少从12月份开始记录裁片验片记录
缝纫车间 | *1。车位及现场地面发现有多处有断针。剪刀和镊子没有用绳子系住。没有完整的断针记录， 如断针拼凑不齐，没有款号和员工姓名等。 | 必须立即检查并清理，车位上只能有1针，车位及现场地面不能有断针。所有剪刀和镊子都要用绳子系住。 | 断针记录
| *2。没有利器发放记录及检查记录 |  | 利器发放记录及检查记录， 最近3个月
| 3。现场没有张贴首件样及相应的工艺文件供员工参照 | 现场每个车间要张贴首件样及相应的工艺文件供员工参照，每个产品1份，可以挂在每条缝纫线的前面。 | 工艺文件
| 4。现场没有巡查及相应记录 | 现场要巡回进行尺寸，做工等方面的巡查。巡检员要有1个检验工位 | 车缝巡查报告
| 5。没有缝纫机的日常保养卡， 且机器不够干净 | 将机器进行清洁保持干净。 | 日常保养卡，每台机器上挂1张
| *6。现场发现有机油，没有明确标识和单独存放在制订区域，防止污染产品 | 立即进行名称标识，贴在容器上， 且不要放在现场，可以在车间办公室留出一块地方，标识好化学品存放区域，将化学品防在该区域，周边不得有产品。
| 7。每张订单上相应的附件没有张贴到现场 | 至少审核期间的订单上相应附件要张贴在墙上供员工参考。
| 9。部分机器没有皮带罩和针档 | 要加上
| *10。没有不合格品存放区或标有不合格品的框子 | 指定不合格品存放区或提供标有不合格品的框子 | 不合格标识牌
缝纫车间 | 11。现场比较脏乱 | 必须整理和清洁
| 12.现场员工有将水杯放在车位上 | 必须进行培训和要求，水杯应放在饮水区而不能放到车位上
辅料仓库 | 1. 现有辅料是随意放在地上， 没有任何标识 | 建议放到架子上，按照种类和批号分开存放， 并且标识清楚
| 2.辅料的进出没有任何记录 | 需进行登记，并且保留账本 | 辅料进出登记表
检验车间 | *1。现场发现有大洁王，没有明确标识和单独存放在指订区域，防止污染产品 | 立即进行名称标识，贴在容器上， 且不要放在现场，可以在车间办公室留出一块地方，标识好化学品存放区域，将化学品防在该区域，周边不得有产品。
| *2。剪刀没有用绳子系住。现场员工的手缝针没有收发记录。 | 所有剪刀都要用绳子系住。 | 每天要对手缝针进行收发记录
| 3。现场没有相应的工艺文件供员工参照 | 现场要提供相应的工艺文件供员工参照，每个产品1份。 | 工艺文件
| 4。现场没有相应的检验记录 |  | 半成品检验报告，每天按照不同的产品汇总记录
| 5.有空闲的设备放在现场，但设备上的针没有卸下来 | 需将空置设备挂牌标识，并且将设备上的针卸下来
| *6。不合格品直接放在边上，没有明确隔离和标识。 | 指定不合格品区或者用红色的筐子，在产品上挂上不合格品，并挂好标识牌。 | 不合格标识牌 产品上标识不良项目
检验车间 | 7。产品没有任何标识卡，难以识别。且不同种类的放在一起。 没有标识出已检合格和待检的状态。 | 至少在审核期间现场的产品要有标识卡，卡上记录有产品名称，合同号或货号，数量等。不同种类的要分开堆放。 要标识出已检合格和待检的状态。 | 标识卡
| 8。产品检验没有记录 | 需保留检验记录
| 9。 没有每月质量记录表 |  | 补齐最近三个月的记录，作为每月质量会议的输入材料
整烫及复检车间 | 1.整烫温度没有明确界定 | 应明确规定, 供员工参照执行.
| 2.整烫后没有人进行尺寸等方面的巡检 | 应设立1个抽检工位, 便于检验员进行尺寸/整烫效果进行检验.
| 3.复检工位没有明确标识，没有工艺文件和确认样挂在现场 | 复检工位应明确标识，工艺文件和确认样应挂在现场
| 4.复检没有任何的检验记录 | 检验员工需要保留检验记录
包装及仓库 | *1。没有不合格品存放区标识 | 标识不合格品存放区
| 2.产品在包装前检针, 但没有相应的检针记录 | 必须进行检针,尤其是童装产品,并保留所有检针记录
| 3.检针器没有明确的校验规程及校验记录 | 必须制定检针器的校验规程, 张贴在检针区域, 并保留相应的校验记录.
| 4.现场没有相应的工艺文件/样板供员工参照 | 应张贴样品及相应的工艺文件在现场
| 5.剪刀没有用绳子系住。现场员工的手缝针没有收发记录。 | 要严格控制
| 6.包装未在指定区域进行 | 建议在指定的包装区域进行
包装及仓库 | 7。没有完整的出货前的开箱抽查规定及相应的检验报告 | 必须建立书面的出货前抽查制度并有相应的检验记录
包装及仓库 | 8。成品没有标识卡及状态标识 | 需标识
| 9。纸箱存放在地面，没有栈板防潮 | 需有栈板防潮
| 10。没有出货前的开箱抽查 |  | 成品最终检验报告
| 11。成品没有标识卡及状态标识 | 需标识
维修车间 | 1。没有现场设备维修中的标识牌 | 维修中的设备须挂警示牌
| 2。设备维修保养计划 |  | 设备维修保养计划
办公室/技术部 | 1。公司品质政策及目标现场没有张贴，员工不清楚 | 打印出来张贴在各车间和仓库， 并对员工进行培训
| 2。员工培训及考核记录 |  | 1。新进员工的岗前培训记录及培训效果 2。技术工人的招聘前的考核记录 3。品检、机修、技术等岗位的定期培训记录及培训效果
| 3。成品不良的纠正预防措施记录 |  | 对照成品检验报告做1-2份
| *4.产前会议记录 |  | 做现场在生产的产品的产前会议记录。重点列出重要的质量和安全要求及相应的纠正预防措施
| 5。量产前的试生产记录及相应的纠正预防措施 |  | 做现场在生产的产品的试生产记录。
| 6。合格供方名单及评估记录 |  | 目前不完整
| 7。进料免检项目的质保书或测试报告 |  | 适当找几份，项目尽量齐全
办公室/技术部 | 8。质量会议记录 |  | 做最近3个月的
| 9。客户投诉记录 |  | 做1-2份， 用不合格及纠正预防记录表就可以了
| 10。最新的机器设备工具清单 |  | 要更新的
11。计量器具清单及校验计划
| 12。计量器具最近有效的校验记录 |  | 如来不及做复印件， 把原来日期往后改
| 13。虫害防潮防霉检查记录 |  | 最近3个月